## Projektplaner
Projektplaner |  |  |  |  | 25 Tage
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) |  |  |  |  | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12
Anforderungen | 2018-02-22 | 5
1. Sitzung | 2018-02-26
Use-Cases | 2018-02-26 | 2
SQL-Definieren | 2018-02-28 | 4
PAC-Server | 2018-02-28 | 6
Server Aufsetzen | 2018-02-22 | 10
2. Daten Server | 2018-03-05 | 1
Daten Reinigen und DICOM erstellen | 2018-03-05 | 3
Tag Client Basic Console | 2018-03-01 | 6
PAC-Anbindung | 2018-03-01 | 8
Tag Rest Aufbauen | 2018-03-07 | 6
Front End Design | 2018-03-08 | 5
TAG Anbin Testeten | 2018-03-12 | 2
3. Tag Anbin Frontend | 2018-03-12 | 1
TAG-Rest verbessern | 2018-03-13 | 6
Front End Basic | 2018-03-12 | 5
4. Front end lauft | 2018-03-19 | 1
Front End verfeinern | 2018-03-20 | 7
Komplettes System Testen | 2018-03-21 | 6
5. System Zeigen | 2018-03-26 | 1
Präsentation vorbereiten | 2018-03-27 | 8