## Sheet1
Anforderung Statustabelle

ID	Bezeichnung	Status	Kommentar
C1	Bilderübersicht		Ladezeit noch zu lange → siehe V5
C2	Tag-Übersicht		Liste ist immer ersichtlich
C2.1	Tag-Verwalten		Tags können in der Übersicht und in der Detailansicht gelöscht/hinzugefügt werden
C3	Tagübersicht-Suche		In der Tagliste kann mithilfe einer Checkbox die Bildsuche mit AND/OR gestartet werden
C4	Tagsuche		Tags werden nicht in der Textsuche gefunden → siehe C3
C4.1	Bilder-Suche		siehe C3
C5	Fenster-Anzeige		Durch Doppelklick realisiert, Comment/Description/Image Tags sind auf li Seite dargestellt
C5	Bildübersicht		Noch nicht realisiert
C6	Kommentare editieren		User erhält Feedback
C6.1	Tagen vom Bild		Image Tags → Löschen von Tags zum ausgewähten Bild / Tagsübersicht → Tag Löschen von allen Bildern, Tags hinzufügen
C10	Systemstatus		Systemadmin kann über service.taggy:8080/serverStatus den Status abfragen
C11	Login
S1	OS			hoch
S2	Hochfahren Infrastruktur		Automatisierung noch nicht vollständig	hoch
S3	Systemüberwachung			hoch
S4	PACS-Server			hoch
S5	Systemzugang
P1	Speicherung Bilder		Eigenes Python-Script
P2	Kommunikation
V1	Speicherung Daten
V2	Tags		Zu Beginn sind keine Tags vorhanden
V3	Queries
V5	Ladezeit Bildsuche		Generierung von Thumbnails mit niedriger Auflösung